## Tabla Matriz
Zoologico de Cali
Project name: |  | Matriz de riesgos Zoologico de Cali
Project Manager Name: |  | Juan Esteban
Testers |  | Jorge Rodriguez
Numero | Tipo de Riesgo | Descripcion Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Action | Plan de Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estatus
1 | Producto | Fallos de seguridad vulnerabilidades en el código o ataques cibernéticos. | 6 | 1 | 5 | Medium | Sugerir | Implementar prácticas de seguridad robustas y realizar auditorías de seguridad regulares | Product Owner | 2024-04-02 | Open
2 | Producto | Perdidad de Datos o Informacion de los animales | 6 | 3 | 3 | High | Sugerir | Implementar politicas de respaldo y recuperacion de datos, asi como controles de integridad. | Equipo de desarrollo | 2024-04-02 | Open
3 | Producto | Problemas de compatibilidad devido diferencias en los navegadores o dispositivos de los usuarios. | 6 | 2 | 2 | Low | Sugerir | Realizar pruebas en diferentes navegadores y dispositivos. | Equipo de desarrollo | 2024-04-02 | Open
4 | Producto | Mala calidad de las pruebas por falta de experiencia de los testers QA juniors | 6 | 5 | 2 | High | Sugerir | Buscar testers con mas experiencia o capacitacion a los junior | Testers | 2024-04-02 | Open
5 | Producto | Errores en la actualizacion y registro de los animales | 6 | 4 | 4 | Critical | Sugerir | Estableces procedimientos de validacion y verificacion para garantizar la presicion de la informacion | Testers | 2024-04-02 | Work in Progress
6 | Producto | Fallos en la integracion con el servicio Rest | 6 | 2 | 4 | High | Sugerir | Hacer pruebas en el servicio ret para asegurar su correcto funcionamiento | Testers | 2024-04-02 | Work in Progress
7 | Producto | Transacciones incompletas debido a un mal diseño UI en el modulo de confirmar. | 6 | 2 | 3 | Medium | Sugerir | Hacer pruebas exhaustivas del modulo de compras para asegurar su funcionamiento correcto. | Backend frontend | 2024-04-02 | Open
8 | Producto | Error en la codificacion debido a malas practicas de desarrollo en el equipo. | 6 | 3 | 4 | Critical | Sugerir | Hacer pruebas al desarrollo del proeycto para detectar malas practicas a edad temprano. | Equipo de desarrollo | 2024-04-02 | Open
9 | Producto | Problemas de rendimiento debido a código ineficiente | 6 | 3 | 2 | Medium | Sugerir | Optimizar el código y escalar la infraestructura según sea necesario | Equipo de desarrollo | 2024-04-02 | Work in Progress
10 | Proyecto | Falta de formacion y capacitacion del personal para utilizar el sistema | 6 | 1 | 3 | Low | Sugerir | Diseñar y ejecutar programas de formacion y capacitacion para el personal involucrado en la gestion y operacion del sistema asegurando que tengan las habilidades y el conocimiento necesario. | Product Owner | 2024-04-02 | Work in Progress
11 | Proyecto | Retrasos en el cronograma subestimación de la complejidad de las tareas | 6 | 2 | 3 | Medium | Sugerir | Implementar una gestión de proyectos efectiva, incluyendo la planificación detallada, la asignación adecuada de recursos, y el seguimiento regular del progreso del proyecto. | Product Owner | 2024-04-02 | Work in Progress
12 | Proyecto | Cambios en los requisitos del proyecto en las necesidades del negocio o retroalimentación del usuario | 6 | 1 | 5 | Medium | Sugerir | Implementar un proceso de gestión de cambios efectivo y mantener una comunicación abierta con todas las partes interesadas | Product Owner | 2024-04-02 | Work in Progress
13 | Proyecto | Problemas técnicos con las herramientas de desarrollo | 6 | 2 | 3 | Medium | Sugerir | Tener un soporte técnico adecuado y planes de contingencia en caso de fallos técnicos. | Equipo de desarrollo | 2024-04-02 | Open
14 | Proyecto | Problemas de calidad falta de control de calidad o estándares de calidad insuficientes. | 6 | 3 | 4 | High | Sugerir | Implementar un proceso de control de calidad efectivo y establecer estándares de calidad claros. | Testers | 2024-04-02 | Closed
15 | Proyecto | Perdida de informacion datos persona por migracion de la base de datos a un nuevo servidor | 6 | 1 | 5 | Medium | Sugerir | Mantenerse al equipo al tanto de actualizaciones futuros y tener backups de las bases de dato | Product Owner | 2024-04-02 | Closed
16 | Proyecto | Pérdida de servicios de infraestrutura de redes debidó a cambio de políticas del proveedor o tercero | 6 | 1 | 4 | Low | Sugerir | Contactar al proveedor sobre los terminos del contrato e intentar conseguir un acuerdo o nuevo proveedor. | Product Owner | 2024-04-02 | Closed
17 | Proyecto | Retrasos en la entrega problemas con los proveedores | 6 | 1 | 3 | Low | Sugerir | Gestionar activamente las relaciones con los proveedores y tener planes de contingencia para problemas logísticos. | Product Owner | 2024-04-02 | Open
18 | Proyecto | Problemas de recursos humanos la falta de habilidades técnicas en el equipo | 6 | 1 | 3 | Low | Sugerir | Realizar una evaluación periódica de las habilidades del equipo y proporcionar capacitación y desarrollo profesional cuando sea necesario. | Product Owner | 2024-04-02 | Open
19 | Proyecto | Falta de involucramiento de los stakeholders clave puede dificultar la toma de decisiones | 6 | 4 | 5 | Critical | Sugerir | Establecer un plan de comunicación claro que defina roles y responsabilidades de los stakeholders, así como establecer canales de comunicación efectivos y mantener una comunicación regular y transparente con ellos | Product Owner | 2024-04-02 | Open
20 | Proyecto | Cambios en el equipo de proyecto la salida o cambio de miembros clave del equipo de proyecto puede afectar la continuidad | 6 | 2 | 4 | Medium | Sugerir | Implementar un plan de sucesión que identifique roles clave y personas de respaldo, así como establecer un proceso estructurado para transferir conocimientos y responsabilidades cuando sea necesario. | Product Owner | 2024-04-02 | Open
21 | Proyecto | Problemas de gestión de riesgos falta de preparación para eventos imprevistos que puedan surgir durante su ejecución. | 6 | 1 | 5 | Low | Sugerir | Establecer un proceso formal de gestión de riesgos que incluya la identificación temprana de riesgos potenciales | Testers | 2024-04-02 | Closed

## GraficoMatriz
Project Name: |  | QA | Date
Zoologico de Cali |  | Jorge Stiven Rodriguez-Juan Jose Garcia - Luis Eduardo Molina Paniagua | 2024-01-02
Risk Matrix |  | Severity
Likelihood: Chance of risk
|  | 1. Insignificant | 2. Minor | 3. Moderate | 4. Major | 5. Severe | Rare: Slim possibility of happening
Unlikely: Could occur but remote
Likelihood | 5. Almost Certain | 5. Medium | 10. High | 15. Critical | 20. Critical | 25. Critical | Possible: Might happen
Likely: Expected to occur
Almost Certain: Expected regularly
Severity: Impact on project
| 4. Likely | 4. Low | 8. Medium | 12. High | 16. Critical | 20. Critical | Insignificant: Not worth worry about
Minor: Can cause delays or added costs
Moderate: Likely delays or costs
Major: Possible failure
Severe: Definite failure
| 3. Possible | 3. Low | 6. Medium | 9. High | 12. High | 15. Critical
Risk Level: Setting Priority
[7 empty] | Low: Not much risk | 1-4
[7 empty] | Medium: Some risk | 5-8
[7 empty] | High: Major risk | 9-12
| 2. Unlikelyh | 2. Low | 4. Low | 6. Medium | 8. Medium | 10. High | Critical : Extreme risk | 13-25
| 1. Rare | 1 . Low | 2. Low | 3. Low | 4. Low | 5. Medium