## Matriz
MATRIZ DE RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
| 5 | Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
| 4 | Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy alto 16 | Extremo 20
| 3 | Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy alto 15
| 2 | Poco probable | Muy bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
| 1 | Raro | Muy bajo 1 | Muy bajo1 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5

## Tabla de Riesgo
MATRIZ DE RIESGO
ID PROYECTO: |  | 2024-C1-QA-BD-T05F |  | *Significado PDT= Riesgo en producto. PY= Riesgo en proyecto*
NOMBRE PROYECTO : |  | Taller final bases de datos (barbería) |  | *Los riesgos que se encuentran vacios, estan en espera a respuesta del responsible*
FECHA INICIAL: |  | 2024-02-04
FECHA FINAL: |  | 2024-02-04
RESPONSABLES MATRIZ: |  | Johan Steven Cifuentes Lopez
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | RELEASE | ESTIMACION PROBABILIDAD | ESTIMACION IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | Accion | ESTRATEGIA A TOMAR | Estado | Responsable
RPDT 001 | Error en la facturación de productos y servicios debido a mal diseño en la base de datos | Riesgo producto | Aseguramiento de calidad de software | 2 | 5 |  | Mitigar | Verificar y validar el diseño en conjunto con otros desarrolladores | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 002 | Agenda de citas llenas por duplicación de registros en la base de datos | Riesgo producto | Aseguramiento de calidad de software | 2 | 4 |  | Mitigar | Se sugiere implementar llaves primarias y control de duplicados | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 003 | Imposibilidad de agendar citas por erronea integración en las API's | Riesgo producto | Codificacion Backend | 3 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de intregación de componentes | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 004 | Fallo en el registro de nuevo usuario por incompatibilidad con el navegador Firefox | Riesgo producto | Codificacion Backend | 1 | 3 |  | Mitigar | Realizar pruebas automatizadas para verificar la compatibilidad con distintos navegadores | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 005 | Consultas demoradas debido a un mal diseño en la base de datos | Riesgo producto | Codificacion Backend | 1 | 2 |  | Asumir | Aplicar normalización en la base de datos hasta la 3F | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 001 | Retraso en la entrega de proyecto debido a ambiguedades en los requerimientos | Riesgo proyecto | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de validación a los requerimientos | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 002 | Costo adicional debido a aumento de precio en la licencia de Oracle | Riesgo proyecto | Produccion entregable | 3 | 3 |  | Asumir | Se sugiere contar con un presupuesto extra ya que es comun que Oracle aumente precios | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 003 | Proceso de desarrollo demorado debido al alto tiempo de respuesta en los permisos | Riesgo proyecto | Manejo de Permisos | 1 | 3 |  | Mitigar | Se sugiere implementar metodologias agiles y mayor participación de los lideres de desarrollo | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 004 | Falta de empleados capacitados debido al alto nivel de complejidad del proyecto | Riesgo producto | Produccion entregable | 1 | 5 |  | Mitigar | Capacitar a los integrante del equipo de desarrollo back-end | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 005 | Aumento de costos por implementación de arquitecturas cloud | Riesgo proyecto | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Mitigar | Se sugiere buscar la solución cloud mas conveniente | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 006 | Reestructucación en las herramientas de desarrollo por uso de tecnologias de codigo abierto o de terceros | Riesgo proyecto | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Mitigar | Utilizar tecnologias maduras en el mercado | Pendiente | A quien corresponda