## Descripcion
[15 empty] | I | RM | RP
Consecutivo | RM/I/RP | Fecha identificación del riesgo | Nombre riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Accion | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | RP | 2024-03-11 | Falta de Actualización de Datos | Puede que las dietas de los animales no se actualicen de forma correcta generando una mala alimentacion a los animales | ABC: 1- Actualizar datos | Realizar controles constantes a cada una de las dietas | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R2 | RP | 2024-03-12 | Asignación Incorrecta de Dietas a Animales | Existe la posibilidad de que las dietas de los animales sean asignadas incorrectamente en el sistema de registro de consumo de alimentos | ABC: 2- Dietas animales | Realizar controles constantes a cada una de las dietas | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R3 | RP | 2024-03-13 | Error en la Dosificación de Alimentos | Existe la posibilidad de que se produzcan errores en la dosificación de alimentos generando una mala gestion de los alimentos | ABC: 3- Alimentos | Realizar controles constantes a los metodos de dosificacion y capacitar al personal para una buena dosificacion | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R4 | RP | 2024-03-14 | Riesgo de Discrepancias de Inventario entre Almacenamiento Físico y Base de Datos | puede que existan Inconsistencias entre los alimentos en bodega y los registros en la base de datos | ABC: 4- Alimentos | Se llevarán a cabo auditorías regulares del inventario físico para comparar con los registros de la base de datos. | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R5 | RP | 2024-03-15 | Riesgo de Caducidad de Alimentos no Registrada en la Base de Datos | Existe la posibilidad de que los alimentos almacenados en la bodega del zoológico lleguen a su fecha de caducidad sin que esta información esté correctamente registrada en la base de datos | ABC: 5- Alimentos | Se establecerá un sistema de monitoreo riguroso de las fechas de caducidad de los alimentos almacenados | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R6 | RP | 2024-03-16 | Riesgo de Retraso en la Entrega de Proveedores de Alimentos | Existe la posibilidad de que los proveedores de alimentos no cumplan con los plazos de entrega acordados, lo que podría retrasar la alimentación de los animales y afectar su bienestar | ABC: 6- Alimentos | Se establecerán acuerdos contractuales claros con los proveedores, incluyendo cláusulas de penalización por retrasos. | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R7 | RP | 2024-03-17 | Riesgo de Escasez de Personal Clave | puede que el equipo del zoológico experimente una escasez de personal clave, como veterinarios o cuidadores de animales, lo que podría afectar el cuidado y la alimentación de los animales | ABC: 7- Personal | Se establecerán programas de retención y capacitación cruzada para asegurar que varios miembros del equipo estén preparados para roles clave. Además, se establecerán relaciones con agencias de empleo temporales para cubrir vacantes de manera rápida. | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R8 | RP | 2024-03-18 | Riesgo de Incumplimiento de Normativas de Bienestar Animal | Existe la posibilidad de que el zoológico incumpla con las normativas de bienestar animal establecidas por las autoridades competentes, lo que podría resultar en sanciones legales y daños a la reputación del zoológico | ABC: 8- Animal | Se llevarán a cabo auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de las normativas de bienestar animal | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R9 | RP | 2024-03-19 | Riesgo de Presupuesto Insuficiente | Existe la posibilidad de que el proyecto supere el presupuesto asignado, lo que podría afectar la capacidad del zoológico para adquirir alimentos y cumplir con sus obligaciones de cuidado animal | ABC: 9- Presupuesto | Se realizará una planificación financiera detallada para identificar y anticipar posibles desviaciones del presupuesto | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R10 | RP | 2024-03-20 | Riesgo de Conflictos Laborales | Puede que surjan conflictos laborales dentro del personal del zoológico, ya sea debido a diferencias en la interpretación de roles y responsabilidades, disputas internas o desacuerdos sobre condiciones laborales. | ABC: 10 - Personal | Realizar actividades grupales y seguimiento a las relaciones entre los empleados | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
Note on B2: Riesgo Proyecto(RM)- Incidente (I) - Riesgo Producto(RP)
Note on M2: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 1 - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 3 - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 4 - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 5 - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (1-2) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (3) Puede ocurrir
3 - Moderado | (4) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (5) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
1 hasta 4
5 hasta 9
10 en adelante